AG.271.18.2019                                                                                                      Załącznik nr 7

# UMOWA -wzór

# Nr AG.272.18.2019

Zawarta w dniu ...................... pomiędzy:

Gminą Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka

NIP: 889-149-11-84

reprezentowaną przez:

- Konrada Lewandowskiego – Wójta Gminy Topólka

- Przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy Topólka – Pani Katarzyny Modrzejewskiej

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

...............................................................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

- ......................................................

Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania znak AG.271.18.2019  przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy  z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r poz. 1986 z póź.zm  ).

§1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn.: „Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, jest wykonanie robót budowlanych polegających na utworzeniu plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

1). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą”.

Miejsce realizacji inwestycji zlokalizowane jest na działkach nr 1/17 i 187 w obrębie geodezyjnym Orle, w miejscowości Orle.

2). Utworzenie plaży publicznej obejmuje następujące roboty budowlane:

ETAP 1

- Oczyszczenie terenu/ Zagospodarowanie plaży – uprzątnięcie terenu obejmujące m.in ścinanie                           i karczowanie rzadkich krzaków i oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu ze spaleniem na miejscu, wykoszenie chwastów i jednorocznych samosiewów, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. do 15 cm oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z dostawą i mechanicznym rozściełaniem piasku w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej oraz uzgodnionych z Zamawiającym;

- Zagospodarowanie plaży piaszczystej z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,063-1,0mm atestowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego;

- Budowa boiska do siatkówki plażowej służącego do rekreacji (o wymiarach 8x16 m 
i strefie bezpieczeństwa wynoszącej 2,5 m wzdłuż linii bocznych boiska i 1,5 m za liniami końcowymi), wielkości 247 m2, nawierzchnia piaskowa z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,063-0,5mm atestowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, wyposażenie: siatka mocowana na słupkach;

- Wykonanie 2 miejsc na ognisko/grilla z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,063-0,5mm atestowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego otoczonych 8 ławkami z bali drewnianych bez oparcia o dł. 200 cm z dostawą i montażem zgodnie z projektem zagospodarowania terenu;

- Wykonanie oświetlenia terenu za pomocą lamp LED w ilości 3 sztuk.

ETAP II

- Budowa placu zabaw obejmuje wykonanie podłoża z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,063-1,0mm  atestowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego na terenie o wymiarach 19x30 oraz dostawa i montaż urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spełniających obowiązujące normy i przepisy;

- Montaż małej architektury w tym ławek z bali drewnianych, wiat turystycznych 
z ławostołem, stojaków na rowery, przebieralni plażowej, koszy na śmieci, betonowej przesłony przy toaletach przenośnych oraz pergoli śmietnikowej, ilość, wymiary i materiał został określony w dokumentacji projektowej;

- Budowa pomostu rekreacyjnego wykonanego z drewna tartego w kształcie litery T o długości 24,5 m i szerokości 2 i 3 m;

3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji określone zostały 
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót budowlanych, stanowiącej załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SIWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

Oryginał dokumentacji technicznej jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

4) Dołączone przedmiary robót i kosztorysy nakładcze stanowią element pomocniczy do oszacowania wartości robót.

5) W związku z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się 
w szczególności do:

a) współpracowania z Zamawiającym w trakcie realizacji prac,

b) zrealizowania wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową, umową 
i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, w tym zachowania określonych standardów materiałów oraz zachowanie jakości robót, określonych w dokumentacji w ilości 
i o parametrach nie niższych niż określone w dokumentacji budowlanej,

c) przedstawiania Zamawiającemu rysunków zamiennych dotyczących proponowanych zmian nieistotnych przed wykonaniem danego zakresu robót budowlanych wraz 
z uzyskaniem pisemnej akceptacji przed ich wprowadzeniem,

d) przystosowania terenu budowy i zaplecza budowy w sposób niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia,

e) kierowania do wykonywania robót budowlanych wyłącznie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie,

f) pokrycia wszelkich opłat i kar nałożonych przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę: złamanie prawa, przekroczenie norm 
i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania,

g) zabezpieczenia i właściwego oznakowania robót oraz dbania o stan techniczny             
i prawidłowość oznakowania placu budowy przez czas trwania realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia ludzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

h) przekazania Zamawiającemu, przed wbudowaniem, zainstalowaniem lub użyciem materiałów, urządzeń lub obiektów: kompletu atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych oraz gwarancji producentów na materiały 
i urządzenia wraz z ich zestawieniem oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa, w tym ustawę o wyrobach budowlanych,

i) terminowego wykonania robót, a także usuwania wad, zgodnie
ze wskazaniami Zamawiającego,

j) zabezpieczenia miejsca, w którym będzie znajdował się sprzęt przed dostępem osób trzecich, z wyjątkiem innych osób wykonujących w tym miejscu zlecone prace, w sposób zapewniający bezpieczne prowadzenie prac budowlanych.

6)  Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SIWZ, w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót  i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

7) Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opracowany szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy prac uzgodniony 
z Zamawiającym oraz kosztorys ofertowy.

8) Dołączony przedmiar robót stanowi element pomocniczy do opracowania kosztorysu ofertowego.

9) Inwestycja objęta jest pozwoleniem na budowę (decyzja nr 122/2018 z dnia 16.07.2018r.), zarejestrowanym w Starostwie Powiatowym w Radziejowie pod numerem: GB.III.6740.1.122.2018.

10) Dla zamówienia w cenie należy uwzględnić koszty związane z realizacją zadania, tj. w szczególności:

- koszty wszelkich robót przygotowawczych, w tym robót porządkowych, organizacji 
i utrzymania placu budowy, dostawy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy niezbędnych mediów, w tym: energii elektrycznej, wody, itp. oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

- koszty oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, m.in. umieszczenia tablicy informacyjnej wynikającej z ustawy Prawo budowlane,

- koszty wszystkich badań, ekspertyz i opinii koniecznych do oceny jakości robót oraz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

- koszty związane z odbiorami wykonanych robót,

- koszty wywozu nadmiaru ziemi w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego,

- w przypadku uszkodzenia urządzeń bądź ich części (m. in. sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urządzeń melioracyjnych oraz dróg gminnych) w toku realizacji przedmiotu zamówienia - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

- koszty ewentualnych odszkodowań za wejście na grunty i zniszczenia,

- koszty demontażu, montażu bądź naprawy ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- koszty wykonania badań, prób i itp., jak również do dokonania odkrywek 
w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych i zdemontowanych materiałów, odpadów i śmieci,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

- prowadzenia dziennika budowy,

- wykonania planu BIOZ,

- inne koszty wynikające z umowy.

11) Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca inwestycji, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

12) Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania podstawowych parametrów technicznych i jakościowych proponowanych urządzeń do opisanych 
w dokumentacji przetargowej. Udokumentowanie równoważności leży po stronie Wykonawcy. Dokumentami niezbędnymi do spełnienia warunku równoważności, które należy przedstawić do akceptacji są: dokumentacja techniczna proponowanych urządzeń 
i instalacji, schematy technologiczne, karty katalogowe wraz z opisami technicznymi proponowanych urządzeń, opis działania, instrukcja montażu, instrukcja użytkowania, schematy elektryczne oraz wykaz urządzeń proponowanych rozwiązań równoważnych, wszelkie inne dokumenty techniczno-technologiczne umożliwiające rzetelną, a przede wszystkim kompleksową ocenę zaproponowanych urządzeń. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej oraz akceptacji inspektora nadzoru.

13) W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót kosztorysie ofertowym (przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy stanowią element pomocniczy przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego).

14) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi uwzględnić wszystkie koszty wykonania robót określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego jest on wyłącznie dokumentem pomocniczym.

15) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt następujące osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia:

a) kierownika budowy,

b) kierownika robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych itp., którzy posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach umożliwiających pełnienie funkcji kierownika robót na robotach objętych niniejszym zamówieniem

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

16) Wartość robót budowlanych należy określić metodą kalkulacji sporządzonej na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

17) Przy wyliczeniu cen jednostkowych robót budowlanych należy zachować następujące założenia:

- zakres robót, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny z zakresami robót określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych  stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do porównania przedmiaru robót z dokumentacją projektową. W przypadku nie ujęcia w przedmiarze elementu robót występującego 
w dokumentacji projektowej należy przedmiar uzupełnić o ten element i ująć go do oferty. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu zamówienia jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych
w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenia 
z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

18) Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w załączonym przedmiarze robót.

19) Nie dopuszcza się stosowania tzw. upustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych jak również do ogólnej ceny oferty).

§2

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin wykonania zamówienia:

1)Termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania I Etapu zamówienia

  - od dnia podpisania umowy do 30.11.2019 r.

2) Termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania II Etapu zamówienia

  - od 01.03.2020 r. do 15.04.2020 r.

§3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy nastąpi w dniu podpisania umowy;

2)  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy;

3)  Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

4)  Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace;

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie wykonywanych robót

§4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)  Przejęcie od Zamawiającego, zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

2) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

3) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (  Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

4) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

5) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

6) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

7) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

8) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

9) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót oraz w bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

10) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie   i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

11) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę   w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

12) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

13) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

14) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

15) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)  o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca jako kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej, ustanawia: ............................................................................ uprawnienia budowlane  nr ........................................................................................

3. Zmiana osoby, o których mowa w ust.2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób, o których mowa w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Zapisy ust. 3-4 stosuje się odpowiednio do podwykonawców, w tym do podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy –Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

7.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót budowlanych  i są mu znane warunki określone w dokumentacji technicznej i w terenie.

§ 6

WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA WYNAGRODZENIA

1.Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ........................................................................................... złotych (słownie:………………………………………………………………………../100 ).

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ……………………. złotych.

2.Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, SIWZ oraz specyfikacją techniczną wykonania  i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3.Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4.Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

5.Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi dwiema fakturami za wykonane roboty:

1) jedną fakturą przejściową, w przypadku wykonania I etapu  przedmiotu umowy.

Za wykonanie przedmiotu umowy płatność faktury nastąpi w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego na podstawie protokołu częściowego potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Wykonawcy i Zamawiającego oraz na podstawie oświadczenia o którym mowa w § 6 ust.7 pkt 2).

2) fakturą końcową wystawioną po dokonaniu odbioru końcowego.

6.Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową płatną w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy.

7.Termin, o którym mowa w treści ust. 6, rozpocznie swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia następujących przesłanek:

1)przeprowadzenie przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, zakończonego sporządzeniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, do którego Wykonawca dołączył komplet dokumentów odbiorowych,

2)przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność, za wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot umowy o podwykonawstwo lub związane  z usługami  i  dostawami, stanowiącymi przedmiot umowy o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane.

3)przedłożenie Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy stanowiące przedmiot umowy z Podwykonawcą.

8.W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust.7 wstrzymuje się zapłatę należytego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

9.Fakturę należy wystawić na Gminę Topólka,  Topólka 22, 87-875 Topólka  NIP 889-149-11-84

10.Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie  przekazane na rachunek  bankowy  wskazany                    w fakturze, z zastrzeżeniem  ust.12.

11.Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust.7 pkt 2 niniejszej umowy, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 6471 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy.

12.Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

13.Wynagrodzenie, o którym mowa w treści  ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

14.Bezpośrednia zapłata, o której mowa w treści ust. 12 niniejszej umowy, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany  przez Zamawiającego w formie pisemnej o:

1) o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę    o podwykonawstwo, której przedmiotem  są dostawy lub usługi , w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

2) możliwość zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.12.

16.W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 15 pkt 2,   w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji  o której mowa w ust. 15 pkt 1 i 2, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, w terminie do 30 dni, licząc od dnia uznania przez Zamawiającego zasadności roszczenia  podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

17.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

20.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w treści  ust. 16 pkt 3, wynosi do 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w treści  ust. 15 pkt 2.

21.Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

22.Przepisy  ust. 12-18 i §11 ust. 4-12 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

23.W przypadku, o którym mowa w treści  ust. 21 , Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.

24.Termin płatności faktur, o których mowa w treści  ust. 5 i 6, będzie  w sytuacji, opisanej  w treści  ust. 23, liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.

25.Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy ………………………………………………….  w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

26.Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

27. W przypadku zamiaru złożenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca proszony jest o poinformowanie Zamawiającego o swoim zamiarze w ciągu 7 dni przed terminem jej złożenia. Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcy informacje o numerze konta na platformie PEF.

§7

ODBIÓR

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonane I etapu  przedmiotu umowy

2) Odbiór końcowy.

2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego i końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Do obowiązków  Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a  w szczególności przekazanie:

1) Dziennika budowy,

2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną podpisana przez  kierownika budowy w tym kosztorysów powykonawczych.

3) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu

4) Atesty, aprobaty,  certyfikaty na zastosowane materiały

4. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.

5.Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość odbioru częściowego robót poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe o których mowa w § 6 ust. 5 pkt.1).

6. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.

7. Wykaz robót, jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

8. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

9. Zawiadomienie o gotowości do odbioru dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

10. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.

11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformować podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot umowy.

12.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

13. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 8

KARY UMOWNE

1. W przypadku nie wykonania, bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca  zobowiązuje się zapłacić kary umowne j.n.:

1.1. 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust.1 – za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy;

1.2. 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust.1– za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

1.3. 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust.1, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

2. Zamawiający płaci karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający  w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust.1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Pzp.

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne j.n.:

3.1. za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust.1, za każdy dzień opóźnienia.

3.2. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust.1, za każdy dzień opóźnienia.

3.3. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy    o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto  ustalonego w  § 6 ust.1, za każdy dzień opóźnienia.

3.4.  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 0,5 %  wynagrodzenia  brutto  ustalonego w § 6 ust.1, za każdy dzień opóźnienia.

3.5. w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 1 – w wysokości po 500,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w rodz. 20 siwz.

3.6.  za zwłokę w dostarczeniu wykazu osób, o którym mowa w § 9 ust. 2- w wysokości po  500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 9 ust. 2,

3.7 za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 9 st.3 -w  wysokości po 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 9 ust. 3.

4.  Zobowiązania z tytułu kar umownych mogą być potrącane Wykonawcy z wynagrodzenia.

§ 9

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia osób wykonujących czynności wymienione w rozdz. 20 siwz.

2. Wykonawca, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te będą wykonywać oraz informacją o sposobie zatrudnienia tych osób.

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób wykonujących czynności wymienione w rozdz. 20  siwz lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osób, nie później niż w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku o którym mowa w ust. 1, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub żądanie przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w rozdz. 20 siwz. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  i dokonywania ich oceny,

b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  ww. wymogów,

c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym   w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane  w   §  9  ust.1 i  2  czynności   w trakcie realizacji zamówienia:

*oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

*poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez  adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

*zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

*poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w   § 8 ust. 3 pkt 3.5 lub odpowiednio § 8 ust. 3 pkt 3.6 lub odpowiednio   § 8 ust. 3 pkt 3.7.

§ 10

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1.1. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

1.2. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

1.3. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodną z niniejszą umową, dokumentacją projektową, SIWZ, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

2.1. Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

2.2. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

2.3. Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust.1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

4.1.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

4.2.Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4.3. w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 4.2) powyżej,  Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 	protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę,                                                                                                                              4.4.Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową  Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

7. W wypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

UMOWY O PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót, dostaw lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujące części zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Podwykonawcą/ami Wykonawcy jest/są:

……………………………………………………………………………………..................................................................................................................................................................

4.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie  realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5.Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w przypadku:

- niespełnienia wymagań określonych w SIWZ

- gdy określa  termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni

6. Jeżeli zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku:

-  niespełnienia wymagań określonych w SIWZ

-  gdy określa  termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni

9. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy                                                            o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

11. W przypadku, o którym mowa w  ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

12. Przepisy ust.2-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

14.   Jeżeli   zmiana  albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a  ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby  Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

15. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

16 .Jeżeli powierzenie  podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

17. Jeżeli  Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

18. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe  podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.   Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć  realizację zamówienia.

19. Umowa o podwykonawstwo powinna być dokonana w formie pisemnej– należy przez to   rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty

budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

20.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności  za 	wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak  za własne.

§ 12

GWARANCJA WYKONAWCY I UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na roboty  wykonane  w ramach niniejszej umowy na okres ……miesięcy.

2. Bieg  terminu gwarancji rozpoczyna się od daty zakończenia robót, po bezusterkowym odbiorze końcowym.

3. Gwarancja obejmuje umowny zakres robót wyszczególniony w § 1 umowy oraz zabudowane materiały.

4. Wykonawca ma obowiązek usunięcia wady lub szkody w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego (za pomocą listu lube-maila).

5. Każda szkoda (poza dewastacją bądź wandalizmem) usuwana jest na koszt Wykonawcy.

6. Każda naprawa lub wymiana wydłuża okres gwarancji na każdy element o okres od wystąpienia wady do czasu jej usunięcia i potwierdzenia naprawy przez Zamawiającego.

7. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszelkich usterek i wad ujawnionych w czasie gwarancji i rękojmi, a nie stwierdzonych w dniu odbioru przedmiotu umowy.

§ 13

ZMIANA UMOWY

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy  Prawo zamówień Publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość  wprowadzania zmiany umowy w  stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

1. Przedłużenia terminu realizacji zamówieni, o którym mowa w § 2 ust.1 Umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od każdej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy.

2. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w  § 2 ust.1 Umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 3 następujących po sobie dni kalendarzowych, potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie.

3. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia,  o którym mowa w § 2 ust.1 Umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej.

4. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia,  o którym mowa w § 2 ust.1  Umowy może, nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy, o których mowa w § 6 ust 1.

5. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia strony umowy.

6. Konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego  w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany), zakresu świadczenia Wykonawcy zwartego w ofercie, oraz zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w  § 6 ust.1.

7. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

8. Konieczność dokonania wymiany osób, o których mowa w treści umowy, po stronie którejkolwiek ze stron umowy.

9. Przy zawieraniu umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

10. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

11. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca jak i Zamawiający.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy -Prawo zamówień Publicznych, ustawy- Prawo budowlane..

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy  i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający 				                                                     	Wykonawca